## Burn_down_chart
Burndown Chart - UnitedTune
I1 | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2021-10-15
Planned | 22 | 17 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Actual | 22 | 17 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0
k